Dossier TECHNIQUE

Paris du 28 au 1 juin 2004

Organisation

Association Riderz

Loi 1901, N° 20020036 le 1 août 2002 - CNIL N° 827328 - Code APE 926C - SIRET  444 279 533 00012

Boite 4 – 25, Boulevard Soult 75012 Paris

Directeur de production: Nicolas GAZZOLA

Directeur technique : Alain ESNAULT

Bureau : + 33 (0)1 44 75 89 96

contact@riderz.net

Site de l’événement : http://event.riderz.net

SOMMAIRE

I.	    Lieu	3

II.	Dates	3

III.	Organisateurs	3

IV.	Portée de l'évènement	3

V.	Description de l'événement	4

A.	Skateboard	4

B.	Roller	4

C.	Animations	4

D.	Journée nationale du skateboard	4

VI.	Participation (prévisionnel)	4

A.	Compétiteurs	4

B.	Spectateurs	4

VII.	Assurance	5

VIII.	Planning	5

A.	Phases de montage et de démontage	5

B.	Informations sur les deux soirées	5

C.	Nettoyage	6

IX.	Organisation  par l'association Riderz	6

X.	Sécurité	6

A.	Pompiers, ville de Paris (Cf plans annexes)	6

B.	Stationnement des véhicules	6

C.	Gardiennage	7

D.	Poste de secourisme	7

XI.	Matériels fournis par l'association Riderz	7

A.	Compétition	7

B.	Structures	8

C.	Bar & restaurant	8

XII.	Personnel fourni par l'association Riderz	8

XIII.	Annexes	9

A.	Récapitulatif des prestataires	9

B.	Plan d’implantation	11

C.	Plan des rampes	11

D.	Visuel des arches gonflables	10

E.	Visuel des oriflammes	10

F.	Visuel des banderoles	10

Lieu

Esplanade du Trocadéro (Cf Plan en annexes)

- Avenue Albert 1er de Monaco

- Avenue Gustave V de Suède

- Avenue du Roi Hussein 1er de Jordanie

Dates

Vendredi 28 mai 2004 [ Montage ]

Samedi 29 mai 2004

Dimanche 30 mai 2004

Lundi 31 mai 2004

Mardi 1er juin 2004 [ Démontage ]

Organisateurs

L’Association Riderz, affiliée à la Fédération Française de Roller skating (FFRS), est à l’origine de ce projet et s’occupe elle-même de sa réalisation avec le soutien de plusieurs consultants :

- Jani Söderhäll, président de l'International Skateboard Slalom Association (ISSA) intervient sur la partie skateboard.

- Sébastien Laffargue, Champion de france de roller acrobatique (slalom) intervient sur la partie roller.

Portée de l'évènement

Championnat du monde 2004 de Slalom Skateboard

Coupe du monde 2004 de Slalom Roller

Coupe d’Europe de Slalom Roller

Championnat des Régions Françaises 2004 de Slalom Skateboard

Description de l'événement

## Skateboard

- une compétition de slide 
- une compétition de slalom tight 
- une compétition de slalom spécial 
- une compétition de slalom géant

## Roller

- une compétition de slide 
- une compétition de slalom speed

- une compétition de slalom géant

- une compétition de slalom free style

- une compétition de slalom tight

## Animations

- une démonstration de free style skateboard

- une démonstration sur luges

- des expositions d’artistes (galeries photos - projection vidéo - peintre – exposition des prototypes)

- des animations pour le public (trampolines, démo footbag, fabrication de skateboardboards,...)

- 2 Soirées dansantes dans le chapiteau de 20h à 01h00

## Journée nationale du skateboard

- la place du skateboard dans notre société

- la représentation nationale (FFRS, CNS, "ARFS" Association Régions Françaises Skateboard,...)

- le skateboard et les élus

- colloque sur la sécurité

- les formations

Participation (prévisionnel)

## Compétiteurs

- 100 compétiteurs skateboard pour le slalom  (nations représentées : Allemagne, Angleterre, Brésil, Canada, Chine, Italie, Japon, Lettonie, République Tchèque, Russie, Suède, Suisse, Ukraine, USA et France.

- 100 compétiteurs roller pour le slalom  (nations représentées : Allemagne, Angleterre, Brésil, Canada, Chine, Italie, Japon, Lettonie, République Tchèque, Russie, Suède, Suisse, Ukraine, USA et France.

## Spectateurs

L’édition 2003 a attiré malgré le mauvais temps entre 2000 et 4000 spectateurs. L’organisation attend une fréquentation en hausse, environ  8000 personnes reparties sur les trois jours, du fait d’une notoriété croissante et d’un réel engouement du public pour ces sports.

Assurance

L’association Riderz étant affiliée à la FFRS (MMA/FFRS n° 1.625.000), elle bénéficie :

- de l’assurance Responsabilité Civile

- de l'assurance Protection juridique (Recours et Défense).

De plus, dans le cadre de la loi, l’association informera les compétiteurs de l’intérêt de souscrire une licence personnel  couvrant :

- les dommages corporels résultant d'accident

- l'assistance rapatriement

Lors de la manifestation l'association prendra une complémentaire auprès de l'assureur MMA.

Planning

| Vendredi 07h à 22h | installation du matériel ( barrières, podium, chapiteau, village, ... ) |
| --- | --- |
| Samedi 09h à 20h | inscription, entraînement, qualifications, finales, compétition de slide |
| Samedi 20h à 01h | soirée dansante sous le chapiteau |
| Dimanche 9h à 20h | entraînement, qualifications, finales, compétition de slide |
| Dimanche 20h à 01h | soirée dansante sous le chapiteau |
| Lundi 9h à 00h | entraînement, qualifications, finales, compétition de slide |
| Mardi 07h à 22h | démontage du matériel |

Horaires d’ouverture au public

Chaque jour accès libre de 09h à 20h

Les différents niveaux d’accès et d’accréditation se feront sur présentation de badges fournis par l’association.

## Phases de montage et de démontage

Durant ces deux phases, les véhicules déchargeront le matériel sur l’Esplanade et stationneront ensuite dans l'espace réservé Place de Varsovie. L’accès au public sera interdit pour éviter tout accident.

Un accès de 6m sera maintenu en permanence pour permettre l’accès des pompiers au Palais de Chaillot.

## Informations sur les deux soirées

Horaires

20h00 à 01h00

Sécurité

4 maitres chien ainsi que le service de sécurité de l’association.

Nuisances sonores

Situé dans une zone inhabitée il n’y aura aucune gêne potentielle.

Eclairage

Installé dans le chapiteau et respectant la norme NF C 15-100. Aucune gêne occasionnée.

Eclairage de sécurité "Ballon éclairant autogonflant 2000w" 1400m2, BALECL (Kiloutou).

Stationnement

Sur la Place de Varsovie. Aucun véhicule sur l’esplanade.

## Nettoyage

De nombreuses poubelles seront placées sur l’ensemble du site.

L’organisation s’engage à restituer les lieux propres.

Organisation FOURNIE par l'association Riderz

- exposition photos skateboard et surf

- exposition "Musée du Longskateboard"

- village des exposants

- distribution des 10 000 Flyers et 500 affiches

- stand CRIPS (Prévention des MST)

- assurance de l’événement par la MMA

- l'équipe des bénévoles

- organisation des tables rondes

- organisation administrative

- remise des prix sous le chapiteau

- espace photo officiel, terrasse VIP/presse

Sécurité

## Pompiers, ville de Paris (Cf plans annexes)

L'emplacement appelé « Esplanade du Trocadéro » est constitué de l’avenue Albert 1er de Monaco, l’avenue Gustave V de Suède et l’avenue du Roi Hussein 1er de Jordanie.

Pendant toute la durée de la manifestation, nous maintiendrons libre et dégagée en permanence, y compris pendant les phases de montage et de démontage, une voie d'une largeur de 6 mètres pour les secours au Palais de Chaillot ainsi que l'accès aux bouches d'incendie implantées en bas des escaliers desservant le parvis.

Le matériel électrique respectera la norme NF C 15-100.

Aucune fixation ne sera faite dans le revêtement existant.

Seront installés des extincteurs portatifs appropriés aux risques particuliers.

Seront affichés l'emplacement du téléphone le plus proche relié au réseau urbain et les numéro d'appel des pompiers : 18 ou 112.

## Stationnement des véhicules

Aucun véhicule ne sera autorisé sur l’ensemble de l’Esplanade.

Les personnes faisant partie de l’organisation ainsi que les véhicules techniques seront stationnés dans l'espace réservé Place de Varsovie. Un accès direct de plus de 6 m sera maintenu libre pour permettre l’accès des pompiers.

## Gardiennage

Société de gardiennage EGSP

De nuit (4 gardiens avec chiens)

- du vendredi 20h00 au samedi 8h00

- du samedi 20h00 au dimanche 8h00

- du dimanche 20h00 au lundi 8h00

- du lundi 20h00 au mardi 8h00

De jour (4 vigiles)

- du samedi 8h à 20h (8hà 10h parking de 10h à 20h sous chapiteau)

- du dimanche 8h à 20h (8hà 10h parking de 10h à 20h sous chapiteau)

- du lundi 8h à 20h (8hà 10h parking de 10h à 20h sous chapiteau)

## Poste de secourisme

L’Ordre de Malte fournit 4 secouristes avec une ambulance pour les 3 jours.

Implantation d’un garden cottage de 5 x 5m équipé d’un lit de camp et de matériel de réanimation (Cf Plan en annexes – répéré par une croix rouge)

Matériels fournis par l'association Riderz

## Compétition

- 2 rampes de lancement slalom réglementaire ISSA (Cf plans annexes fournis par l’ISSA)

- 200 plots réglementaires ISSA

- 50 panneaux de numérotation

- 10 longskate d'initiation

- 10 ensembles de protections (casque, coudières, genouillères, gants)

- 500 bracelets d'identifications plastifiés (compétiteurs, organisateurs)

- banderoles (Faber - Cf visuels annexes)

- 8 oriflammes (CAIRN – Cf visuels annexes)

- 10 000 Flyers et 500 affiches

- réseau informatique 6 ordinateurs de démonstration en direct avec le forum   riderz (installation d'un réseau informatique)

- 2 vidéos projecteurs

- 3 chronométres avec panneaux d'affichages

- 2 appareils de séchage amovibles (ref. GA60 - Kiloutou)

- 4 raclettes sol + 3 ballés cantonniers

- 20 poubelles

- 10 Talkies Walkies bandoulières

- 400 t-shirts événements

- 500 Dossards des compétiteurs

- ligne téléphonique & ADSL (France Telecom, FREE)

- alimentation électrique EDF

- webcam rediffusant l'événement en direct sur Internet

- 1 lit de camp pour poste de secourisme

## Structures

- 1 chapiteau 10 x 30m soit 300m2

structure constituée d'une charpente en aluminium et d'un entoilage en PVC blanc ignifugé M2, ne présentant aucun poteau à l'intérieur, pose d'un plancher sur semelle métallique, en lames de sapin traité avec rails de soutien en alu sur résille acier. 3 plans inclinés. Lestage par plots de béton. Eclairage de service/antipanique et secours. (Chapiteaux de Paris)

- 6 garden cottage 5 x 5m

structure constituée d'une charpente en aluminium et d'un entoilage en PVC blanc ignifugé M2, ne présentant aucun poteau à l'intérieur. Lestage par plots de béton. (Chapiteaux de Paris)

- 2 arches gonflables

modéle "Street" gonflable tissy tramé enduit PVC 300g/m2, poids 20kg, hauteur 5,5/3,8m, largeur 8,2/5,2m (cairn)

## Bar & restaurant

- 60 tables (40 > organisation + 20 > restaurant) (ref. TABREC - Kiloutou)

- 160 chaises (80 org + 80 rest) (ref. CHANOR - Kiloutou)

- 2 réfrigérateurs FRIGOS (kiloutou)

- 1 hot dogger HOTDOG (kiloutou)

- 1 réchaud électrique RECHAU (Kiloutou)

- divers équipement bar & restaurant

Personnel fourni par l'association Riderz

2 speakers bilingues

1 correspondant FFRS

1 correspondant ISSA

4 chronométreurs

15 juges de plots

2 surveillants de cellules

2 responsables initiations/entraînement (1 Brevet d'Etat Skateboard & 1 Brevet d'Etat Roller)

5 coordonnateurs (compétition, village, entraînement, sécurité, presse)

1 attachés de presse

10 bénévoles

1 graphiste

1 webmaster

2 DJ’s pour l’animation

6 vendeurs au bar & restaurant

4 personnes au stand Riderz/administratif

3 vestiaires

Annexes

## Récapitulatif des prestataires

CHAPITEAU DE PARIS

157, avenue du Général de Gaule 77610 Fontenay-Trésigny

tel : 01 64 25 23 79 - fax 01 64 25 92 12

chargé du dossier Monsieur Youness ZITOUN

youness@chapiteauxdeparis.fr

KILOUTOU CRETEIL

avenue fontaine st Christophe 94000 Creteil

tel : 01 48 99 89 99 - fax : 01 48 99 22 66

chargé du dossier le Chef d'agence

ORDRE DE MALTE

92, rue du Ranelagh 75016 Paris

tel : 01 45 20 80 20 - fax : 01 45 20 48 04

chargé du dossier Mme Bourgougnon : 01 45 20 93 49

FABER FRANCE

Route de la centrale - ZI des Ansereuilles

BP129 - 59536 WAVRIN Cedex

Tel: 03 20 97 40 20

Fax: 03 20 97 40 21

www.faber-france.fr

CAP MER MONTAGNE

ZA de St Ferréol 74210 Faverges

Tel : 04 50 44 68 01

Fax : 04 50 44 60 83

Mail : cap.mer.montagne@wanadoo.fr

EGSP (Europe. Gardiennage. Sécurité. Privée)

4, rue de Marivaux 75002 Parid

tel : 01 42 61 12 11 - fax : 01 42 61 39 01

chargé du dossier Monsieur B. Wappler

CAIRN

32, quai des Antilles 44200 Nantes

tel : 02 40 48 65 65 – Fax : 02 40 48 65 65

Mail : contact@cairn.fr

Y AND CO

Paris Nord II

56, avenue de la Pyramide

BP 50058 Tremblay en France

95947 Roissy CDG

Tel : 01 48 63 05 88 – Fax : 01 48 63 83 40

Mail : contact@yandco.fr

## Visuel des arches gonflables

| Description technique >> Tissu tramé enduit PVC 300 g/m2 >> Faible poids et peu d'encombrement >> Système de gonflage par soufflerie interne >> Renforts spécifiques aux endroits nécessaires >> Marquages fixes ou amovibles (système velcro) >> Réalisation des marquages en impression numérique haute définition (300 DPI) >> Installation simple et rapide |  |
| --- | --- |

## Visuel des oriflammes

| Description technique >> Hauteur 6.40m, Largeur 1.25m. >> Hauteur 6.40m, Largeur 1.25m. >> Visibilité optimale >> 6.75m2 de surface imprimable >> Impression inaltérable en sérigraphie. >> Option Recto/Verso pour un double impact >> Mât télescopique en aluminium et >polycarbonate renforcé >> Plie mais ne rompt pas. >> "Clips" intégrés aus tubes. >> Toile spi >> 2m plié, 3.5kg >> Résistance au vent: force 8 et -40°. |  |
| --- | --- |

## Visuel des banderoles

## Plan des rampes